## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
заведующий Н.И. Шепелина
ФИО
подпись
Распоряжение УО КГО
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от т 07.06.2023 _ № _№37-к__
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Дружба"
(наименование образовательной организации)
за 2 полугодие на 2023 год
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615007259
Общий балл: | [5 empty] | 89.37
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 584
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 4
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Гущина Анастасия Александровна, заместитель заведующего | Раздел "Часто задаваемые вопросы" размещен на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2023-06-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Отсутствие современного спортивного оборудования и покрытия на спортивных площадках | Оборудовать спортивные площадки современным спортивным оборудованием и покрытием | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | На спортивных площадках Зданий 1,2 имеются: шведские стенки, тоннели для подлезания, рукоходы, волейбольные сетки, лабиринты. Планируется закупка дополнительного оборудования в 2024 г. Утвержены 2 сметы на устройство спортивных площадок (покрытие) Здания 1, 2 | 2023-11-15
3 | Не благоустроены детские площадки для прогулок | Благоустроить детские площадки для прогулок по мере возможности | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Приобретены малые формы для прогулочных участков Здания 1,2 | 2023-11-15
4 | Отсутствие ремонта и модернизации здания в целом и отдельных его элементов | Провести текущие ремонты | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Проведены текущие ремонты в группах Здание 1,2. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Здания 1 | 2023-11-15
5 | Не обновлена мебель | Обновить мебель | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Закуплены детские кровати с твердым дном в количестве 25 шутк | 2023-06-26
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
6 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Приобрести переносной телескопиский пандус | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Для маломобильных обучающихся при входе в здания оборудован звонок вызова сотруднка. По звуковому сигналу отвественный сотрудник встречает его и сопровождает по помещениям организации и на прилегающей территории. Разработана сметная документация на установку пандусов Здания 1,2 | 2023-11-15
7 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Согласовать с Администрацией КГО оганизацию специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов на территрии Учреждения. | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Имеется оборудованная стоянка в шаговой доступности (ТЦ Экспресс). Назначен отвественный для сопровждения на стоянку и по территории детского сада. По согласованию с администрацией вожможен проезд авторанспорта на террироию детского сада к главному входу. | 2023-11-15
8 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Констукция зданий не позволяет установить адаптированные лифты, для обучения детей инвалидов имеются группы на 1 этаже зданий. По сопровождению детей с ОВЗ и инвалидов обучены 2 педагога-психолога | 2023-04-21
9 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Поручни установлены по всем лестничным маршам Здание 1,2 | 2023-06-13
10 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Констукция зданий не позволяет установить адаптированные лифты, для обучения детей инвалидов. По сопровождению детей с ОВЗ и инвалидов обучены 2 педагога-психолога | 2023-04-21
11 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобрести сменное кресло-коляску. | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Заключен договор на аренду кресла-коляски с ЦСП "Забота" | 2023-08-16
12 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Приобрести кресло-туалет для инвалидов, не имеющих возможности выполнять простые санитарно-гигиенические процедуры | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Приобрено кресло-туалет для инвалидов, не имеющих возможности выполнять простые санитарно-гигиенические процедуры | 2023-08-31
13 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести тактильные таблички с речевым информатором | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Имеются тактильные таблички с рельефно-точечный шрифтом Брайля на центральных входах в Здание 1,2. В фойе зданий приобретены тактильные таблички с речевым информатором | 2023-11-15
14 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Направить работника на перподготовку по программам "Сурдопедагогика" , "Тифлосурдопедагогика" | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Установлен онлайн сурдопереводчик, который конвертирует видео человека, говорящего на языке жестов, в текстовый формат. | 2023-08-28
15 | Отсутствие в образовательной организации специалистов прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению инвалидов. Провести инструктирование работников Учреждения по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | По сопровождению детей с ОВЗ и инвалидов обучены 2 педагога-психолога. Проведен инструктаж с педагогическим составом по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-09-04
16 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-12-31 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Разработано Положение о реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий в МДОУ "ЦРР - детский сад "Дружба". Услуги предоставляются. | 2023-07-06
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,81% от общего числа опрошенных респондентов) | Проработать с педагогами «Кодекс профессиональной этики педагогических работников" на педагогическом часе. Провести семинар-практикум для работников по развитию доброжелательного общения с родителями (законными представителями) воспитанников. Провести тренинговое занятие для работников, направленное на развитие доброжелательности и вежливости при использовании дистанционных форм взаимодействия. | 2023-06-01 | Гущина Анастасия Александровна, заместитель заведующего | Педагогами психологами МДОУ "ЦРР д/с "Дружба" проведен семинар-практикум для работников по развитию доброжелательного общения с родителями (законными представителями) воспитанников. | 2023-04-12
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
18 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,01% от общего числа опрошенных респондентов) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать Учреждение: - провести обсуждение результатов независимой оценки на заседании Педагогического совета, Совета родителей; - публиковать в социальных сетях, на персональных сайтах педагогов, на официальном сайте Учреждения информацию о проведенных мероприятих; - продолжать укреплять имидж и повышать престиж Учреждения через проведение Дня открытых дверей, через участие в конкурсах окружного, муниципального, региоанльного и федерального уровня и других мероприятий, включеных в годовй план. | 2023-06-01 | Шепелина Наталья Ивановна, заведующий | Проведено обсуждение результатов независимой оценки на заседании Педагогического совета. В социальных сетях, на персональных сайтах педагогов, на официальном сайте Учреждения публикуется информация о проведенных мероприятих. Имидж и престиж Учреждения укрепляется и повышается через участие в конкурсах муниципального уровня: Муниципальный этап XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2023» (1 этап); участие воспитанников в Муниципальном этапе экологической областной кейс игры Green Team, конкурс чтецов "Капели звонкие стихов" Проведение на базе МДОУ "ЦРР - детский сад "Дружба" Муниципального шашечного турнира "Качканар читающий" 2 место. Региональный этап конкурсов: «За нравственный подвиг учителя», «Педагогический дебют», "Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель здоровья России», «Воспитатель года России» | 27.05.2023
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,20% от общего числа опрошенных респондентов) | Назначить ответственное лицо за регулярное информирование получателей услуг об изменениях в графике работы Учреждения. Обновить на официальном сайте Учреждения информацию о графике работы Учреждения. | 2023-06-01 | Гущина Анастасия Александровна, заместитель заведующего | Воспитатели информирую родитедей (законных представителей) об изменениях в графике работы Учреждения в чатах родительских групп. Назначен ответственный воспитатель Упорова М. Л. за размещение информации на официальной странице Учреждения Вконтакте. | 2023-06-01
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,01% от общего числа опрошенных респондентов) | Продолжить работу по повышению уровня организации работы с родителями (педагогическое просвещение, консультации по воспитанию ребенка и др. с помощью активного использования различных мессенжеров). Улучшать качество предоставляемых образовательных услуг (внедрение новых педагогических технологий, повышение профессиональной компетентности педагогов). Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, реализация совместных проектов с родителями, участие в акциях, волонтерском движении и др.). | 2023-06-01 | Бурдина Елена Михайловна, заместитель заведующего | Ведется работа по повышению уровня организации работы с родителями: родительские собрания с родителями вновь поступающих детей, консультации по воспитанию ребенка с помощью размещения информации на сайте Учреждения и в социальной сети Вконтакте). Продолжается внедрение новой педагогической технологии "МИР ГОЛОВОЛОМОК: смарт-тренинг для дошкольников". Участие педагогов в семинарах, вебинарах, обучение на курсах повышения квалификации. | 2023-06-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).