## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Решетникова Галина Николаевна
ФИО
подпись
Приказ
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 15.11.2023 № 89од
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Росинка"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Качканарский городкой округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615006590
Общий балл: | [5 empty] | 86.67
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 103
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | На официальном сайте МДОУ "ЦРР - детский сад "Росинка" размещен раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-02-08
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание организации маломобильных получателей услуг поредством приобретения переносного пандуса | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Обеспечен беспрепятственный доступ в здание путем приобретения перносного пандуса | 2023-11-09
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | В соответствии с письмом Управления образованием Качканарского городского окрга от 20.08.2019 № 2043 устройство парковочного места для автотранспртных мест не предоставляется возможным, так как обозначенное место расположения парковки попадает в охранную зону действующих инженерных сетей. Имеется возможность оставить транспорт у ворот организации, где инвалида встретит ответственное за сопровождение лицо | 2023-11-10
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Конструкции здания не позволяют установить адаптированный лифт. Для детей инвалидов оборудованы помещения на первом этаже зданий. Организовано сопровождение детей инвалидов обученными педагогическими работниками | 2023-09-12
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Приобрести и установить в помещениях организации поручни | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Преобретены и установлены в помещениях организации поручни. Договор поставки № 06/07/23-1р | 2023-07-06
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей посредством переоборудования имеющегося помещения | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Дверные проемы зданий позволяют перемещаться маломобильным детям . Для пребывания маломобильных детей на первом этаже оборудовано помещение группы "Служба ранней помощи" | 2023-10-06
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобрести и сменое кресло-коляску | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | В образовательную организацию приобретено сменое кресло-коляска. Договор поставки № 176 | 2023-10-06
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Переоборудовать санитарно-гигиенические помещения | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Переоборудовано санитарно-гигиеническое помещение приобретена накладка на унитаз. Договор поставки № 176 | 2023-10-06
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести и установить средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Приобретены и установлены средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-11-15
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика посредством обучения сотрудника на соответсвующих курсах | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика посредством обучения учителя-логопеда Чезгановой В.В. на курсах повышения квалификации "Сурдоперевод. Основы жестового языка", 108 час. | 2023-10-25
11 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Организовать предоставления услуг в дистанционном режиме | 2023-12-31 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Организовано предоставление услуг в дистанционном режиме. Внесены изменения в образовательную программу Учреждения, приказ от 31.08.2023 № 72од "Об утверждении Образовательной программы ДО" | 2023-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию (1,5% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблидение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | С работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателя услуг при непосредственном обращении в организацию, проведен инструктаж, направленный на соблюдение данным сотрудниками норм деловой этики | 2023-02-07
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (3,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | В годовой план работы внесена корректиовака: включены мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками Кодекса профессиональной этики педагогических работников. В рамках реализации плана 24.05.2023г. проведен педагогический совет №4, на котором обсуждался вопрос соблюдения Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2023-01-17
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (3,37% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Разработаны инструкци по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг | 2023-04-18
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
15 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (3,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях) | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | В годовой план работы внесена корректировка: включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. В рамках реализации плана был проведен конкурс чтецов "Моя Родина", в котором принимали участие воспитанники детского сада (31 человек), родители воспитанников (2 человека) и сотрудники детского сада (2 человека). Данное мероприятие было освещено в СМИ. Информация о различных мероприятия, проводимых в МДОУ "ЦРР - детский сад "Росинка", публикуется на официальной странице ВКонтакте | 2023-04-20
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,26% от общего числа опрошенных респондентов) | Определить ответственного специалиста организации, который будет регулярно информировать получателей услуг о изменениях в графике работы организации. Публиковать на официальном сайте организации информацию о графике работы организации | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Назначен ответственый специалист, который регулярно информирует получателей услуг о изменениях в график работы организации - заместитель заведующего Крылова Полина Игоревна. На официальном сайте МДОУ "ЦРР - детский сад "Росинка" опубликована информация о графике работы | 2023-01-17
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,76% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий | Организованы и проведены следующие воспитательные мероприятия с участием родительсткой общественности: акция "Посади дерево" (в высадке саженцев сирени и барбариса приняло участие 20 семей); установлено игровое оборудование на прогулочных участках. | 2023-05-17
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).