## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ
"Детский сад "Чебурашка"
_______________Л.А.Бондарь
ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Чебурашка"
(наименование образовательной организации)
за второе полугодие 2023 года
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-06-01 | Георгиева Наталья Вячеславна заместитель заведуюшего | Ссылка на данный раздел выведена на главную страницу сайта | 2023-01-11
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание организации маломобильных получателей услуг. Приобрести переносной пандус или приобрести ступенькоход | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | имеются коммерческие пердложения, составлены письма на имя начальника УО КГО с просьбой об оказании содействия в обледовании специалистами ОКС МУ "УГХ" терртории для оцени технической возможности обеспечения доступности маломобильных граждан | 2023-04-10
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | территория учреждения не позволяет организовать стационарную стоянку для инвалидов, но для маломабильных воспитанников и лиц, их сопровождающих предсмотрена возможность оставления автотранспорта возле ворот Учреждения. До здания их сопровождают ответственные лица. | 2023-08-24
4 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | имеются коммерческие пердложения, составлены письма на имя начальника УО КГО с просьбой об оказании содействия в обледовании специалистами ОКС МУ "УГХ" терртории для оцени технической возможности обеспечения доступности маломобильных граждан | 2023-04-10
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | имеются коммерческие предложения, составлены письма на имя начальника УО КГО с просьбой об оказании содействия в обледовании специалистами ОКС МУ "УГХ" терртории для оцени технической возможности обеспечения доступности маломобильных граждан | 2023-04-10
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | Поскольку конструкция здания не позволяет расширить дверные проеты, принято решение о назначении сотрудников для сопровождения маломобильных обучающихся в здании. Имеющиеся дверные проемы позволяют инвалидной коляске проходить в любое помещение при помощи сотрудника | 2023-01-09
7 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Организовать возможность предоставления сменных кресел-колясок. Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | приобретено кресло-коляска с санитарным оснащением | 2023-10-02
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Приобрести биотуалет для инвалидов | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | приобретено кресло-коляска с санитарным оснащением | 2023-10-02
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | входы зданий оборудованы средствами дублирвоания для инвалидов по слуху и зрению | 2023-10-10
10 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Заключить договор о предоставлении услуг с профильной организацией. | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | На мобильное устройство ответственного сопровождающего лица, установлено приложение Яндекс.Разговор, которое помогает переводить устнвую речь в текст и обратно | 2023-08-31
11 | Отсутствие в образовательной организации специалистов прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | проведен инструктаж с ответственными лицами по сопровождению инвалидов в помещениях и на прилегающей территории | 2023-08-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию (0,84% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие) при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблидение этими сотрудниками норм деловой этики. | 2023-06-01 | Анохина Наталья Владимировна заместитель заведующего | проведен круглый стол для работников по теме: "Неписанные правила ведение диалога" | 2023-04-20
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (1,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на соблюдение сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.) | 2023-06-01 | Сегида Ирина Андреевна заместитель заведующего | Проведен методчас "Профессиональный этикет", консультация "Культура речи педагога", конкурс "Самый вежливый сотрудник" | 24.05.2023, 31.08.2023, 10.10.2023
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (2,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях) | 2023-06-01 | Сегида Ирина Андреевна заместитель заведующего | Победа педагога в профессиональном конкурсе "Воспитатель года-2023", участие и победы воспитанников в конкурсах различного уровня, регулярное обновление контента в официальной группе Учреждения в социальной сети "Вконтакте", проведение текущих ремонтов, закупка новой мебели в группы | июль-декабрь 2023
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (1,68% от общего числа опрошенных респондентов) | Определить ответственного специолиста организации, который будет регулярно информировать получателей услуг о изменениях в графике работы организации. Публиковать на официальном сайте организации информацию о графике работы организации | 2023-06-01 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | Назначен ответственный за регулярное информирование получателей услуг о изменениях в графике работы организации. | 2023-01-09
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,04% от общего числа опрошенных респондентов) | Расширение штата сотрудников образовательной организации (ввести в штат дополнительного воспитателя), снизить текучесть кадров. Организовать и провести внеклассные воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-06-01 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | замена забора по периметру зданий № 1 и № 2, организация социальныйх акций "День ангела", "День белых журавлей", концентрая программа ко дню пожилого человека, публикация видеороликов из жизни детского сада в официальной группе в Вконтакте | июль-ноябрь 2023
17 | Отстутсвие в штатном расписании ставки "учитель-логопед" | Ходатайствовать о введение в штатное расписание ставки учителя-логопеда | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | заключен трудовой договор с учителем-логопедом, для оказания им услуг на платной основе ТД № 6/23 | 2023-04-24
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены дорожным полотном на территории детского сада | Подать заявку на составление проектно-сметной документации для замены дорожного полотная на территории детского сада | 2023-12-31 | Бондарь Лариса Александровна заведующий | составлен локальный сметный расчет на ремонт автодороги № 39/22 от 2023 года. В зимний период производится очистка территории от снега, регулярно посыпаем от гололеда, в летний период: производится уборка мусора | 3 кварта 2023
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены спектром предоставления дополнительных образовательных услуг | Проанализировать инетересы и потребность воспитанников и их родителей (законных представителей) в дополнительных образовательных услугах | 2023-06-01 | Георгиева Наталья Вячеславна заместитель заведуюшего | Проведен мониторинг удовлетворенности спектром предоставления дополнительных образовательных услуг. Составлен перечень предлагаемых дополнительных услуг на 2023-2024 учебный год | 2023-05-29