## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2023 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Улыбка" на 2023г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-31 | Лещёва Анастасия Александровна, заведующий | Обеспечено наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-11-15
2 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Организовать средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Лещёва Анастасия Александровна, заведующий | Организованы средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-11-15
3 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика) | 2023-12-31 | Лещёва Анастасия Александровна, заведующий | Имеется условие предоставление услуги по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлопереводчика), три работника детского сада обучены по программе "Сурдоперевод.Основы жестового языка" | 2023-11-01
Заведующий МДОУ "ЦРР - детский сад "Улыбка" А.А.Лещёва

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками