## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Е.Ю. Торопова
ФИО
подпись
от 10.11.2023г. № 218-С
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
Отчет за II-е полугодие 2023 года
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Качканарский городской округ Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать выделенную стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Торопова Елена Юрьевна заведующий | Прилегающая территория не позволяет оборудовать стационарную стоянку для автотранспортных средств инвалидов, в 5 м. от главного входа в детский сад, можно поставить автотранспортное средство на придомовой территории. Назначен ответственный сотрудник по сопровождению ребенка-инвалида в здание детского сада, приказ №170-С от 07.09.2023г . | 2023-11-14
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Оборудовать адаптированными лифтами здания образовательной организации. Организовать группу по адресу г. Качканар 11 микрорайон, дом 10 на первом этаже, где имеются пандусы для маломобильных детей | 2023-12-31 | Торопова Елена Юрьевна заведующий | Конструкция здания детского сада не имеет возможности установки адаптированного лифта. На первом этаже образовательной организации по адресу г.Качканар, дом 10 организована группа для пребывания маломобильных детей. Два педагога прошли курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. | 2023-11-14
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни для инвалидов в помещениях организации | 2023-12-31 | Ларина Оксана Сергеевна заведующий хозяйством | Устоновлены поручни для инвалидов в помещениях организации. | 2023-11-14
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Расширение дверных проем | 2023-12-31 | Торопова Елена Юрьевна заведующий | Все дверные проемы позволяют проехать в кресле-коляске, конструкция здания детского сада не имеет возможности расширение дверных проемов. Согласно приказу №170-С от 07.09.2023г. в каждом здании закреплен сопровождающий | 2023-11-14
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Приобрести сменные кресела-коляски | 2023-12-31 | Торопова Елена Юрьевна заведующий | Образовательной организацией заключен договор на пользование сменных кресел-колясок | 2023-11-14
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарногигиенические помещения расширенными дверными проемами и приобретение переносных пандусов | 2023-12-31 | Торопова Елена Юрьевна заведующий | Приобретен переносной пандус. Санитарногигиенические помещения позволяют проехать креслу-коляске, расширенние дверных проемов не позволяет конструкция здания. | 2023-11-14
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-12-31 | Ларина Оксана Сергеевна заведующий хозяйством | Установлены средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-11-14
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Установить таблички на главных входах зданий детского сада выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-12-31 | Ларина Оксана Сергеевна заведующий хозяйством | Установлены таблички на главных входах зданий детского сада выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-11-14
9 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Устоновить онлайн программу для предоставления услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) для инвалидов по слуху (слуху и зрекнию) | 2023-12-31 | Плейко Ольга Николаевна заместитель заведующего | Услуги инвалидам по слуху предоставляются при помощи компьютерной программы переводчика на жестовый язык, которая устоновлена в образовательной организации | 2023-11-14
10 | Отсутствие в образовательной организации специалистов прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Включить в план и провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-12-31 | Плейко Ольга Николаевна заместитель заведующего | Включен и проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-11-14
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
11 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,15% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести мероприятия, направленные на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации. Разместить информацию на информационном стенде, официальном сайте, на официальной страничке ВК сообществе, в средствах массовой информации. | 2023-06-01 | Плейко Ольга Николаевна заместитель заведующего | Проведены мероприятия, направленные на популяризацию и освещение деятельности образовательной организации. Размещена информация на информационном стенде, официальном сайте, на официальной страничке ВК сообществе, в средствах массовой информации. | 2023-05-30
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,30% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести день открытых дверей и родительское собрание по вопросу графика работы организации | 01.06.2023 | Плейко Ольга Николаевна заместитель заведующего | Проведен день открытых дверей и родительское собрание по вопросу графика работы организации | 2023-05-30
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,75% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести индивидуальные консультации с родителями (получателями образовательных услуг) | 2023-06-01 | Плейко Ольга Николаевна заместитель заведующего | Проведены индивидуальные консультации с родителями (получателями образовательных услуг) | 2023-05-30
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).