## Лист1
Отчет об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"РИТМ"
(наименование образовательной организации)
за I полугодие 2024 года
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615006142
Общий балл: | [5 empty] | 92.42
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 226
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | 2024-05-15 | Ольховикова Надежда Сергеевна и.о. директора | На сайте образовательной организации размещены аннотации к рабочим программам и рабочие программы в виде электронного документа | 2024-05-15
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов. | 2024-12-25 | Ольховикова Надежда Сергеевна и.о. директора | Направлено письмо в администрацию КГО на исследование территории по адресу г. Качканар 9 микрорайон дом 8 на предмет возможности организации парковки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Обеспечена возможность оставить личный автотранспорт на стоянке у здания по адресу 9 микрорайон дом 1/1 на расстоянии 20 метров от здания школы. Назначен ответственный сотрудник для сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 2024-05-15
4 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Ольховикова Надежда Сергеевна и.о. директора | Приобретена беспроводная портативная блютуз колонка с микрофоном. В учреждении имеется переносной проектор с экраном. | 2024-05-15
5 | Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для инвалидов по зрению | Организовать инструктажи работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год | 2024-12-25 | Ольховикова Надежда Сергеевна и.о. директора | Приказом по учреждению назначен ответственный сотрудник за организацию беспрепятственного доступа и приема инвалидов и других маломобильных групп населения. Ответственная прошла курсы повышения квалификации по программе: "Обеспечение доступности услуг и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения. Удостоверение АБ № 372400121281 от 14.12.2023 г. | 2024-05-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Составить расписание занятий с учетом занятости обучающихся в других образовательных организациях | 2024-05-15 | Ольховикова Надежда Сергеевна и.о. директора | Расписание тренировочных занятий учреждения составлено в сооветствии с 329ФЗ, 273ФЗ, Санпин, запросами участников образовательного процесса | 2024-05-15
и.о. директора МУДО "СШ "РИТМ" Н.С. Ольховикова