## Лист1
Отчёт за 2 полугодие 2024 года
об исполенении плана мероприятий по устранении недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа по горнолыжному спорту "РОУКС"
(наименование образовательной организации)
Качканарский городской округ Свердловской области
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615000905
Общий балл: | [5 empty] | 90.57
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 264
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Организация находится в одноэтажном здании. Для маломобильных групп населения назначен отвественный сотрудник, который встречает и сопровождает по помещениям организации и на прилегающей территории. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
4 | Отсутствие в образовательной организации гусеничного подъемника/подъемной платформы | Установить в образовательной организации гусеничный подъемник/подъемную платформу | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Так как организация располагаеися в одноэтажном здании, гусеничный подъемник не требуется. Установка подъемной платыормы или пандуса для перемещения возможна только на крыльцо здания. Проектной документацией предусмотрена реконструкция крыльца и входной группы. На данный момент назначен отвественный сотрудник, который встречает и помогает инвалидам свободно заехать в здание и перемещаться внутри. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
5 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | В настоящее время установка поручней невозможна из-за конструктивной особенности здания. Этот вопрос решается при реконструкции здания, что отражено в сметной документации. Назначен отвествтенный сотрудник, встречающий и помогающий перемещаться по прилегающей территории и внутри здания маломобильным группам населения. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
6 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов в помещениях организации, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Поскольку конструкция здания не позволяет расширить дверные проемы, принято решение о назначении сотрудников для сопровождения маломобильных групп населения в здании. Имеющиеся дверные проемы позволяют инвалидной коляске проходить в любое помещение при помощи сопровождающего сотрудника. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано кресло-коляской с санитарным оснащением, на которе заключен договор аренды с МДОО "Чебурашка". Существующие санитарно-гигиенические помещения не позволяют поставить в них специальное оборудование. Необходима полная реконструкция здания. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
7 | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить в помещении для проведения массовых мероприятий (музыкальном зале/спортивный зал/актовый зал) средства дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Установлены таблички на входной группе со шрифтом Брайля, указательные знаки желтого цвета. Имеется звукоусиливающая аппаратура. Составлены сметы на ремонт здания. Направлены письма на имя начальник Управления образованием КГО о выделении средств от 12.02.2024, 29.02.2024, 01.07.2024. | 2024-12-01
8 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Услуги инвалидам по слуху предоставляются при помощи онлайн переводчика https://mfc.sensor-tech.ru/ | 2024-12-01
9 | Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Организовать инструктажи работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год | 2024-12-25 | Фомин Андрей Николаевич директор | Утверждена инструкция по сопровождению инвалидов. Инструктаж проводится 2 раза в год. | 2024-10-01
10 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Фомин Андрей Николаевич директор | Утверждено положение об электронном обучении и об использовании дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в МБУ ДО «СШ «РОУКС» | 2024-05-17
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
11 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
12 | Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБУ ДО "СШ "РОУКС" |  | А.Н. Фомин