## Лист1
Отчет за 2-е полугодие 2024 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципального учреждения дополнительного образования "Спортивной школы по футболу "Олимп" на 2024-2026 г.г.
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Качканарский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-12-25 | Сидоров Дмитрий Михайлович директор | Услуги инвалидам по слуху предоставляются при помощи компьютерной программы переводчика на жестовый язык, которая установлена в образовательной организации | 2024-11-24
4 | Помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении образовательной организации | Организовать инструктажи работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории с периодичностью 2 раза в год | 2024-12-25 | Сидоров Дмитрий Михайлович директор | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2024-09-02
5 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Сидоров Дмитрий Михайлович директор | Разработано и утверждено Положение об электронном обучении и об использовании дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в МУ ДО «СШ «Олимп» | 2024-05-17
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Недостатков по данному критерию не выявлено

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками