## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Мальцева Марина Андреевна, начальник Управления образованием Качканарского муниципального округа
ФИО, должность учредителя (руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица) / руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ / руководителя органа местного самоуправления)
подпись
03 октября 2025 г.
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области на 2026 год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Росинка"
(наименование образовательной организации)
Качканарский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615006590
Общий балл: | [5 empty] | 96.1
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 323
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 6
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие функционирующих способов дистанционного взаимодействия с получателями услуг, размещенных на официальном сайте образовательной организации: электронная почта | Обеспечить возможность осуществления дистанционного взаимодействия с получателями услуг посредством электронной почты, размещенной на официальном сайте образовательной организации | 2026-02-01 | Решетникова Галина Николаевна, заведующий
2 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОКО в 2019 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2019 году | 2026-02-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
3 | Отсутствие в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2019 году, реализованных в полном объеме | 2026-02-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от органа местного самоуправления письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
5 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому. Оборудовать рабочее место педагогических работников всеми необходимыми техническими средствами (компьютером, камерой, гарнитурой и т.п.), разработать инструкции по проведению дистанционных занятий | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (6,17% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести обучение сотрудников образовательной организации по вопросам этики и деонтологии. Ввести на регулярной основе (не реже 1 раза в квартал) рабочие совещания с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (6,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (8,64% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести: - День открытых дверей - май 2026, - открытые мероприятия: "Хорошо у нас в саду" для родителей (законных представителей) детей от 1го до 3з лет; "Неделя психологии" для всех родителей (законных представителей) воспитанников. Разместить информацию о достижениях и образовательных возможностях на официальном сайте образовательной организации и в социальных сетях: декабрь 2025г. и май 2026 г. Реализовать современные образовательные технологии: "Наураша", "Картинная галлерея" - 2025-2026гг. Разработать и реализовать инновационно- образовательную методику - "Виртуальный музей" - март 2026г. | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть необходимость организации дежурной группы на педагогическом совете. Выявить потребность среди родителей (законных представителей) путем проведения анкетирования. | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (4,94% от общего числа опрошенных респондентов) | Совершенствовать условия оказания образовательных услуг: отремонтировать бассейн | 2026-12-01 | Решетникова Галина Николаевна заведующий
Note on D20: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E20: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор