## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Мальцева Марина Андреевна, начальник Управления образованием Качканарского муниципального округа
ФИО, должность учредителя (руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица) / руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ / руководителя органа местного самоуправления)
подпись
03 октября 2025 г.
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области на 2026 год
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Звездочка" комбинированного вида
(наименование образовательной организации)
Качканарский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615007146
Общий балл: | [5 empty] | 98.6
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 136
Место в интегральном рейтинге среди организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории Учреждения с обозначением наземной разметкой на поверхности парковки и с помощью вертикального знака. | 2026-12-01 | Скрябина Елена Евгеньевна, заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
2 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (0,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Создать на базе образовательного учреждения ресурсный центр "Мир без опасности". Разработать программу деятельности ресурсного центра. Разработать план работы по организации инновационной деятельности на учебный год.Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности: вечер семейного отдыха «Папа, мама, я – вместе дружная семья»; совместные мероприятия с СОШ им. К.Н. Новикова (Договор о совместном взаимодействии и социальном партнерстве от 01.11.2024г.); день открытых дверей «Детский сад: территория радости и знаний» (демонстрация достижений) | 2026-12-01 | Скрябина Елена Евгеньевна, заведующий
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (0,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть необходимость открытия разновозрастной группы с круглосуточным пребыванием на педагогическом совете. Выявить потребность среди родителей (законных представителей) в организации такой группы путем проведения анкетирования. | 2026-12-01 | Скрябина Елена Евгеньевна, заведующий
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,79% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в перечень платных образовательных услуг новую программу "Мы - маленькие звездочки"художественной направленности. Осуществить косметический ремонт малых форм на детских прогулочных участках. | 2026-12-01 | Скрябина Елена Евгеньевна, заведующий