## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Гусева Ирина Викторовна
ФИО
подпись
Приказ директора МОУ Валериановской школы имени Героя Советского Союза А.В. Рогозина
от 30.05.2025г. №85
Отчет об исполнении Плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение Валериановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А. В. Рогозина
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2025 года
Качканарский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615005910
Общий балл: | [5 empty] | 92.35
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 686
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 563
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях питания | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях питания | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях питания, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о специальных условиях охраны здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о специальных условиях охраны здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о специальных условиях охраны здоровья, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об обеспечении беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об обеспечении беспрепятственного доступа в общежитие, интернат, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/images/stories/Downloads/inf2orm2ac4iya_2o_s6pe1c4i2alnyh_us6l2oviyah_dlya_2o2buche1n.pdf | 2024-11-01
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен план по итогам НОКО в 2018 году, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/arxiv-materialov/1855-plan | 2024-11-01
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/csr/downloads/2025cr/20250610_115047_file_6847fff733efd.pdf | 2025-06-10
12 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен план по итогам НОКО в 2021 году, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/csr/downloads/2022docum/20220201_145840_file_61f92e8048247.pdf | 2024-11-01
13 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» размещен отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме, ссылка: http://xn--80aaafcqvsexldstc7i6e.xn--p1ai/csr/downloads/2023docum/20230522_123357_file_646b451532bd5.pdf | 2024-11-01
14 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Гусева Ирина Викторовна директор | На официальном сайте размещен кликабельный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв. Ссылка на скрин: https://disk.yandex.ru/i/zIopZlVtOZBKKw | 2024-11-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
15 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
16 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
17 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (12,71% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение семинара "Соблюдение норм деловой этики" для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги. Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги. | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструкции по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников. Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (6,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
21 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (16,95% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
22 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,24% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
23 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся с учетом отзывов респондентов (обновить диваны в рекреациях, закупить учебную литературу на 2025-2026 учебный год, разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту школы) | 2025-12-01 | Гусева Ирина Викторовна директор
Note on D20: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E20: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор