## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №6"
(наименование образовательной организации)
на 1 полугодие 2025 года
Качканарский МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации:
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615001560
Общий балл: | [5 empty] | 90.98
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 806
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 668
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2024-12-01 | Мальцева Е.В., директор | размещено | 2024-12-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
11 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | в разработке | 2025-09-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
12 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | в работе | 2025-12-01
13 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | составлен локально-сметный расчет, направлена заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий "доступная среда" | 2025-12-01
14 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | Выполнен запрос коммерческих предложений, направлено письмо в УО КМО на выделение средств для реализации мероприятия | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (8,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение семинара работников "Соблюдение норм деловой этики" Провести Круглый стол по вопросам соблюдения этических норм и культурного поведения. | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | проведен круглый стол с сотрудниками "Соблюдение норм деловой этики" 02.04.2025 | 2025-04-02
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (12,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструкции ответов на обращения от получателей услуг для специалиста по кадрам, бухгалтера, заместителей директора | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | в разработке | 2025-12-01
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,89% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников МОУ Лицей по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | в разработке | 2025-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
18 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (9,88% от общего числа опрошенных респондентов) | В общелицейские мероприятия (согласно Плана Работы Лицея) привлекать родителей и СМИ, проводить освещение мероприятий на официальных страницах в ВК Лицея и сайте. Освещать достижения обучающихся и педагогов | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | Назначено ответственное лицо за регулярное освещение мероприятий лицея на официальном сайте и официальной страничке ВК. Освещаются мероприятия, достижения педагогов и обучающихся | 2024-12-01
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,87% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | Назначено ответственное лицо за работу в системе "Сферум" и информирование родительской общественности обо всех изменениях в лицее. Составлен План работы с родительской общественностью на 2025-2026 учебный год, в котором прописаны (в том числе) общелицейские родительские собрания | 2025-06-01
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (11,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Обновить в рекреациях мягкие диваны (пуфы), обновить спортивную площадку лицея (волейбол, тренажеры), выполнить ремонт в туалетных комнатах, установить видеокамеры на всех этажах Лицея, закрепить антискользящее покрытие на крыльце Лицея | 2025-12-01 | Мальцева Е.В., директор | Ремонт туалетных комнат запланирован на летний период 2025 года. Выполнен запрос ценовой информации по установке видеокамер и оборудования системы наблюдения. Антискользящее покрытие включено в перечень оборудования в заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий "доступная среда" | 2025-12-01
|  | директор | Е.В. Мальцева
Note on D13: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E13: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор