## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Пашнина Наталья Юрьевна
ФИО
подпись
Приказ
от 10.06.2025 г. № 84
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 5» на 2025 год
(наименование образовательной организации)
Качканарский ГО
(наименование муниципального образования) (наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615006720
Общий балл: | [5 empty] | 92.21
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 701
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 577
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2025-02-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена актуальная информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты. | 2025-01-10
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы | 2025-02-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена актуальная информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы . | 2025-01-10
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена актуальная информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе. | 2025-01-10
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен актуальный кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательной организацией, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательной организации. | 2025-01-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
5 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | К сожалению, в настоящее время мы не имеем возможности организовать такое парковочное место. Это связано с ограниченным пространством. Мы понимаем важность доступности для людей с ограниченными возможностями и продолжаем работать над улучшением условий для всех наших посетителей.
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Обеспечено наличие сменного кресла-коляски | 2025-11-24
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Обеспечено дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-11-24
8 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Обеспечены в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2025-11-24
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Организованы и проводятся не реже 1 раза в квартал инструктажи, педсоветы, вебинары направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию норм деловой этики | 2025-06-15
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (9,63% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Разработаны и проведенены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. 1. День открытых дверей; 2. Конкурс "Учитель года"; 3. Проект "ЭКОбудущее"; 4. Спортивные соревнования "Кубок дружбы"; 5. Творческий фестиваль "Мы — талантливые!"; 6. Информационная кампания в социальных сетях; 7. Волонтерская программа "Помощь соседям". Проведены открытые отчеты по работе МОУ ОО №5 на общешкольных родительских собтаниях для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-06-15
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Обеспечено своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовано информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-01-13
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (5,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Обновить спортивный инвентарь (волейбольный мяч (4 шт.), футбольный мяч (4 шт.), баскетбольный мяч (4 шт.)), закупить литературу в библиотеку. | 2025-12-01 | Директор, Пашнина Наталья Юрьевна | Обновлен спортивный инвентарь (волейбольный мяч (4 шт.), футбольный мяч (4 шт.), баскетбольный мяч (4 шт.)), закупить литературу в библиотеку. | 2025-11-24
Note on D19: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E19: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор