## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директрора МОУ СОШ №7 Андреева Е. С.
ФИО
подпись
Приказ от 27.11.2025 № 45/2
Отчет
об исполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"
(наименование образовательной организации)
за 2-е полугодие 2025 года
Качканарский муниципальный округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615006689
Общий балл: | [5 empty] | 95.04
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 411
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 333
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) размещена на сайте образовательной организации в разделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда" | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена.на сайте образовательной организации в разделе "Организация питания в образовательной организации" | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья рзмещена на сайте образовательной организации в разделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда" | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровь | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровь размещена на сайте образовательной организации в разделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда" | 2025-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на сайте образовательной организации в разделе "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда" | 2025-02-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) размещена на сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2025-02-01
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц размещена на сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2025-02-01
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года размещена. | 2025-02-01
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года размещена на сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2025-02-01
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации размещена на сайте образовательной организации в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2025-02-01
11 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | План по итогам НОКО в 2018 году размещен на сайте образовательной организации в разделе "Важное", "Независимая оценка качества" | 2025-02-01
12 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году размещен на сайте образовательной организации в разделе "Важное", "Независимая оценка качества" | 2025-02-01
13 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | План по итогам НОКО в 2021 году размещен на сайте образовательной организации в разделе "Важное", "Независимая оценка качества" | 2025-02-01
14 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году размещен на сайте образовательной организации в разделе "Важное", "Независимая оценка качества" | 2025-02-01
15 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций размещен на главной странице сайта образовательньй организации. | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
16 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Разработана схема помещений. Создана подробная схема здания с указанием всех учебных классов, кабинетов администрации, библиотки, спортивных залов и иных кабинетоа специалистов. Офрмлена система навигации на 1,2 этажах школы со схемами и указателями помещений в организации. Заключен договор на оформление системы навигации на 3, 4 этажах. Договор № КЧ 05 от 01.12.2025 | 2025-12-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
17 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Индукционная петля и информационные носители с дублированием для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации будут уставленны в 2026 году. Образовательная организация прошла второй этап отбора на предоставление субсидий из областного бюджета, на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | 2025-12-01
18 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Заменена вывеска образовательной организации с основной информацией об образовательной учреждении с дублированим информации, рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,51% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение обучения работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (секретарь, охрана), направленное на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики (1 раза в полугодие). | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Проведён семинар "Способы организации эффективной коммуникации на рабочем месте с потребителями образовательных услуг" с работниками организации, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей услуг | 15.06.2025 17.11.2025
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (5,43% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать обучающие семинары о соблюдении норм деловой этикии для сотрудников (администрация школы, педагоги, специалисты), обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию (1 раз в полугодие) | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Проведён семинар "Способы организации эффективной коммуникации на рабочем месте с потребителями образовательных услуг" с работниками организации, обеспечивающми непосредственное оказание услуг по вопросам доброжелательного и вежливого отношения к потребителям услуг | 15.06.2025 17.11.2025
21 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,44% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать алгоритмы (памятки) для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | Разработаны пямятки для сотрудников по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта). Выданы в ходе семинара "Способы организации эффективной коммуникации на рабочем месте с потребителями образовательных услуг" | 15.06.2025 17.11.2025
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
22 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (7,31% от общего числа опрошенных респондентов) | Публикации в СМИ и социальных сетях о мроприятиях, достижениях и результатах школы. Представление родительской общественности результатов, достижений школы (в т. ч. результатов прохождения ГИА) на заседаниях общешкольного родительского комитета, родительских собраниях, 1 раз в полугодие. | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | На официальном сайте образовательной организации и социальной сети "ВКонтакте" опубликовна информация о мроприятиях, достижениях и результатах школы. Представленны результаты, достижений школы на заседании общешкольного родительского комитета. | 15.06.2025 20.11.2025
23 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,05% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей о графике работы школы через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. Разместить график работы образовательной организации при входе на вывеске. | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | График работы образовательной организации размещен при входе на вывеске. Организовано информирование о графике работы школы через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-06-15
24 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (3,97% от общего числа опрошенных респондентов) | Обновить школьный инвентарь (закупка лыж). Установить шпингалеты в кабинках женских туалетов. Провести косметический ремонт спортивного зада и раздевалок при спортивном зале. Запланировать ремонт крыльца и стадиона образвательного учреждения . Вести учет работы системы ультра-фиолетовой отчистки хозяйственно-питьевой воды в столовой. Сдача проб воды на анализ соответствия гигиеническим нормам и требованиям, 1 раз в квартал. Увеличить направления дополнительного образования для учащихся начальной школы. Организовать информационное совещание для педагогов о способах и приемах эффективного взаимодействия и общения с ущащимися и родителями, 1 раз в полугодие. | 2025-12-01 | Андреева Елена Сергеевна и. о. директора | 1. Произведена закупка лыж ( 27 комплектов). 2. В кабинках детских туалетов установлены шпингалеты. 3. В летний период проведен косметический ремонт малого и большого спортивных залов, раздевалок при спортивном зале. 4. Разработана смета на ремонт крыльца главного входа в здание. Разработан проект и проведена экспертиза проектно-сметной документации обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки. 5. Ведется учет работы системы ультра-фиолетовой отчистки хозяйственно-питьевой воды на вводе в здание. Производится ежегодная замена ультрафиолетовой лампы (Договор №21/07/25 от 21.07.2025 на обслуживание УФ-облучателья с ИП Бобров А.В.) 6. Сдача проб воды на анализ соответствия гигиеническим нормам и требованиям, 1 раз в квартал. (01.04.2025, 28.05.2025, 29.10.2025). 7. Проведён анализ потребностей дополнительного образования обучающихся и родителей начальной школы. В учебный план добавлены кружки "Эстрадный вокал" (1-4 классов), ""Первая помощь при ЧС" (4 классы),"Lego cuboro" (1 класс), "Ход конем" (3-4 классы). 8. Проведены информационно-методические совещания с педагогами "Правила деловго общения" (29.05.2025), " Искусство педагогического общения: эффективные стратегии взаимодействия с учащимися и родителями" (29.10.2025) | 2025-12-01
Note on D20: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E20: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор