## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей №6"
(наименование образовательной организации)
3а 2 полугодие 2025 года
Качканарский МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации:
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6615001560
Общий балл: | [5 empty] | 90.98
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 806
Место в интегральном рейтинге среди муниципальных образовательных организаций: | [5 empty] | 668
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) | 2025-01-10
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2025-01-10
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья | 2025-01-10
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-01-10
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2025-01-10
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средствфизических и (или) юридических лиц | 2025-01-10
7 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2025-01-10
8 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 2025-01-10
9 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"размещена копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке | 2025-01-10
10 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: номера телефона | Разместить на официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" номер телефона | 2024-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На официальном сайте МОУ Лицей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен номер телефона | 2025-01-10
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
11 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На каждом этаже здания размещены поэтажные схемы помещений и указатели на помещения с нумерацией кабинетов и указанием предмета. | 2025-12-01
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
12 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Письмо в Администрацию КМО о согласовании возможного расположения парковки для автотранспорта инвалидов направлено14.05.2025 г., прошло согласование с МУП "Горэнерго", АО "Газэкс" ПАО "Ростелеком", повторно со всеми согласованиями направлено в Администрацию КМО 01.12.2025 г. После согласования будет вывешен знак, нанесена разметка | 2025-12-01
13 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На первом этаже здания оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов | 2025-09-01
14 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Для организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, сформирована смета, подана заявка на выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, на реализацию мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2026 году, пройден второй этап отбора (Протокол от 23.09.2025 г) | 2025-09-23
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (8,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение семинара работников "Соблюдение норм деловой этики" Провести Круглый стол по вопросам соблюдения этических норм и культурного поведения. | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | 10.09.2025 проведен семинар со всеми работниками образовательной организации на тему "Этические нормы и культура поведения в образоватеьной организации" | 2025-09-10
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (12,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструкции ответов на обращения от получателей услуг для специалиста по кадрам, бухгалтера, заместителей директора | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Разработаны инструкции ответов на обращения от получателей услуг, согласованы с первичной профсоюзной организацией, утверждены директором 01.09.2025 г | 2025-09-01
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,89% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников МОУ Лицей по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Разработаны и выданы сотрудникам памятки по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) с получателями услуг | 2025-12-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
18 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (9,88% от общего числа опрошенных респондентов) | В общелицейские мероприятия (согласно Плана Работы Лицея) привлекать родителей и СМИ, проводить освещение мероприятий на официальных страницах в ВК Лицея и сайте. Освещать достижения обучающихся и педагогов | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | На сайте Лицея в разделе новости в еженедельном режиме проходит освещение мероприятий Лицея, на официальной страничке в ВК после каждого мероприятия проводится информационный пресс-релиз. Проведен День открытых дверей для родительской общественности (07.11.2025 г) | 2025-12-01
19 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (8,87% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Электронный журнал/дневник ГИС СО ЭЦП работает без перебоев, вся информация об изменениях в расписании, в работе Лицея дублируется на сайте, в родительских чатах | 2025-12-01
20 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (11,9% от общего числа опрошенных респондентов) | Обновить в рекреациях мягкие диваны (пуфы), обновить спортивную площадку лицея (волейбол, тренажеры), выполнить ремонт в туалетных комнатах, установить видеокамеры на всех этажах Лицея, закрепить антискользящее покрытие на крыльце Лицея | 2025-12-01 | Мальцева Елена Викторовна, директор | Закуплены и установлены мягкие пуфы для рекреации, обновлен спортивный инвентарь, закуплены лыжи, баскетбольные кольца, волейбольные сетки, волейбольная форма, выполнен ремонт в туалетных комнатах, на первом и втором этажах в рекреациях установлены видеокамеры, на крыльце закреплено антискользящее покрытие | 2025-12-01
| директор |  | Е.В. Мальцева
Note on D13: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E13: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор