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УТВЕРЖДЕНА
[bookmark: _GoBack]Постановлением Управления образованием Качканарского муниципального округа от 14.10.2026 г. №  393
«Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Качканарском городском округе в  2026/2027 учебном году»
ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Качканарском городском округе в 2026/2027 учебном году
	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Раздел 1. Анализ результатов оценочных процедур 

	1.1.
	Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее - ГИА, ГИА 9, ГИА 11), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2026 году
	УО
	до 16 октября 2026 года 

	1.2.
	Направление в образовательные организации статистической информации по результатам ГИА 9, ГИА 11 в 2026 году для анализа и рассмотрения на педагогических  советах (конференциях), организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг
	УО
	до 19 октября 2026 года

	1.3.
	Размещение на официальном сайте Управления образованием Качканарского муниципального округа статистического анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2026 году
	УО
	до 29 октября 2026 года

	1.4.
	Обсуждение на педагогических советах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Качканарского муниципального округа следующих вопросов:
	Общеобразовательные организации
	до 1 марта 2027 года 

	
	об итогах ГИА в 2026 году и использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования;
	
	

	
	ознакомление с «дорожной картой» по подготовке и проведению ГИА в 2027 году;
	
	

	
	о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ВПР в 2026/2027 учебн6ом году;
	
	

	
	о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА;
	
	

	
	о совершенствование региональной системы оценки качества образования через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования, международных сравнительных исследований;
	
	

	
	о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя;
	
	

	
	о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся.
	
	

	1.5.
	Консультационное, методическое сопровождение педагогов общеобразовательных организаций по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 9, ГИА 11 в 2027 году
	ГИМЦРО, ГМО
	в течение 2026/2027 учебного года

	2
	Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1.
	Разработка плана-графика по организация адресного персонифицированного повышения квалификации по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации учителями общеобразовательных предметов
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	2.3.
	Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий на платформе ФЦТ и gia66.ru
	Общеобразовательные организации
	1-2 квартал 2027 года 

	2.4.
	Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобальников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании
	Общеобразовательные организации
	до 28 декабря 2026 года

	2.5.
	Ознакомление педагогических  работников об изменениях в контрольно-измерительных материалах ГИА в 2027 году
	Общеобразовательные организации
	ноябрь-декабрь 2026 года

	2.6.
	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании, их родителей (законных представителей)
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	2.7.
	Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем общем образовании
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	2.8.




	Организация и проведение:
 национального исследования качества образования;
	УО, ГИМЦРО, Общеобразовательные организации




	в течение 2026/2027 учебного года
 
 
 
 

	
	ВПР;
	
	

	
	региональных диагностических контрольных работ;
	
	

	
	региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных организаций;
	
	

	
	PISA (по выборке)
	
	

	2.9.
	Организация адресного персонифицированного повышения квалификации педагогов образовательных организаций с необъективными результатами
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года по 

	2.10.
	Изучение и использование в работе рекомендаций для руководителей образовательных организаций по итогам ГИА 2026
	Общеобразовательные организации
	2027 год

	2.11.
	Консультации для обучающихся, родителей по подготовке к ГИА
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	3
	Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11

	3.1.
	Соблюдение требований федеральных нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций Рособрнадзора, федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», нормативной правовой документации Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
	УО, ГИМЦРО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	3.2.


	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА 9 и ГИА 11 в 2027 году 
	УО
	ноябрь 2026 года

	
3.3.
	Определение состава территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК  для проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году:
	УО


	до 01 марта 2027г.
 
 

	
	Определение состава территориальных подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области;
	
	

	
	Определение состава территориальной подкомиссии апелляционной комиссии Свердловской области
	
	

	3.4.
	Подготовка постановлений, распоряжений Управления образованием:
	УО
	в течение года в соответствии со сроками, определенными приказами Министерства просвещения РФ

	3.5.
	Об ответственных за информационный обмен
	УО
	До 30 сентября 2026

	3.6.
	О проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Качканарского муниципального округа (основной и дополнительные сроки)
	УО
	до 18 ноября 2026
до 20 января 2027
до 24 марта 2027

	3.7.
	О проведении итогового собеседования в общеобразовательных организациях Качканарского муниципального округа (основной и дополнительные сроки)
	УО
	до 27 января 2027
до 24 февраля 2027
до 05 апреля 2027

	3.8.
	Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на территории Качканарского муниципального округа в основной период 2027 года
	УО
	в течение года в соответствии со сроками, определенными приказами Министерства просвещения РФ

	3.9.
	Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена на территории Качканарского муниципального округа в основной период 2027 года
	УО
	в течение года в соответствии со сроками, определенными приказами Министерства просвещения РФ

	3.10.
	О проведении информационно-методического дня для родителей (законных представителей) выпускников 2027 года
	УО
	ноябрь-декабрь 2026

	3.11.
	О проведении всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

	УО
	февраль-март 2027

	3.12.
	О проведении федеральных, региональных тренировочных экзаменов в 9-х, 11-х классах
	УО
	 По графику РОСОБРНАДЗОРА, МО СО

	3.13.


	Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2027 году на территории Качканарского муниципального округа
	УО
	октябрь 2026 года

	3.14.
	О проведении методического дня (инструктажа) для лиц, участвующих в ГИА в качестве общественных наблюдателей
	УО
	май 2027

	4
	Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11

	4.1.
	Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2027 года
	Руководители и педагоги образовательных организаций
	до 15 октября 2026 года

	4.2.
	Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2027 году
	Руководители и педагоги образовательных организаций
	до 30 апреля 2027 года

	4.3.
	Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в ходе досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА в 2027 году
	Председатели территориальных подкомиссий региональных предметных комиссий Свердловской области
	апрель – май 2027 года

	4.4.
	Прохождение обучения по  дополнительным профессиональных программ подготовки впервые назначаемых членов территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов в ППЭ
	УО, Общеобразовательные организации
	по графику образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

	4.5.
	Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования
	УО, Общеобразовательные организации
	в соответствии с графиком Рособрнадзора, Федерального центра тестирования

	4.6.
	Участие ППЭ, в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования
	УО, ППЭ, Общеобразовательные организации
	По графику РОСОБРНАДЗОРА, МО СО 

	4.7.
	Консультации и практические занятия на тренировочной базе РЦОИ для лиц, впервые назначаемых руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами ППЭ
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	4.8.
	Проведение обучения лиц, подавших заявление на  аккредитацию в качестве общественного наблюдателя ГИА 9, на региональном ресурсе дистанционного обучения
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	4.9.
	Проведение консультации для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ»
	УО
	апрель – май 2027 года

	5
	Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11

	5.1.
	Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2027 году на территории Качканарского муниципального округа
	УО
	октябрь 2026 года

	5.2.
	Ведение РБД на 2026/2027 учебный год:
	УО, Общеобразовательные организации
	по графику

	5.3.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2027 году и о выборе предметов
	УО, Общеобразовательные организации
	ноябрь 2026 года

	
5.4.
	Формирование:
перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2027 год;
состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2027 год;
списка участников ГИА в 2027 году
	УО, Общеобразовательные организации
	в соответствии с графиком федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5.5.
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья
	УО, ППЭ
	январь – май 2027 года

	5.6.
	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
	УО, Общеобразовательные организации
	январь - май 2027 года

	5.7.
	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2026/2027 учебном году
	УО, Общеобразовательные организации
	в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Свердловской области

	5.8.
	Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2026/2027 учебном году
	УО, Общеобразовательные организации
	в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора

	5.9.
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ,  (направление информационных писем в соответствующие организации).
	УО, представители ТП ГЭК,
	май-июнь, июль, сентябрь 2027 года

	5.10.
	Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена
	УО, представители ТП ГЭК, руководитель общеобразовательной организации, на базе которой расположен ППЭ, руководитель ППЭ
	в соответствии с графиком проведения федеральных тренировочных мероприятий

	5.11.
	Приемка, ППЭ (в том числе условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов)
	представители ТП ГЭК, руководитель общеобразовательной организации, на базе которой расположен ППЭ, руководитель ППЭ
	 май 2027 года

	5.12.
	Направление кандидатур председателя, заместителя председателя, членов ТП ГЭК для утверждения в МОМПСО
	УО
	по запросу МОМПСО

	5.13.
	Направление кандидатур председателей ТП предметных комиссий для согласования в МОМПСО
	УО
	по запросу МОМПСО

	5.14.
	Обеспечение информационно-технологических условий подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА, ЕГЭ, национальных исследований, апробаций, диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений
	ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», руководитель РЦОИ
	в течение 2026/2027 учебного года

	5.15.
	Участие в тренировках ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ
	УО, представители ТП ГЭК, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых расположены ППЭ, руководители ППЭ образования»
	в течение 2026/2027 учебного года

	5.16.
	Участие в тренировках технологии проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и других тренировках, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ
	УО, представители ТП ГЭК, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых расположены ППЭ, руководители ППЭ
	в течение 2026/2027 учебного года

	5.17.
	Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур, обучающие инструктажи, информационное сопровождение
	УО, Общеобразовательные организации
	январь – май 2027 года

	5.18.
	Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки: определение перечня ППЭ;
формирование списка участников ГИА;
формирование составов организаторов, руководителей ППЭ; внесение сведений в РБД;
Прием заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей и направление в МОМПСО;
	УО, Общеобразовательные организации
	в соответствии с расписанием экзаменов, утвержденным приказом Министерства

	6
	Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11

	6.1.
	Организация взаимодействия со средствами массовой информации
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	6.2.
	Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальных сайтах Управления образованием, общеобразовательных организаций
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	6.3.
	Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью, представителями органов государственно-общественного управления, советов образовательных учреждений
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	6.4.
	Проведение информационно-методического дня с  представителями ученической и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдению требований законодательства
	УО, члены ГЭК, руководители ГМО учителей математики, русского языка
	в соответствии с планом работы УО 

	6.5.
	Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2027 году
	Общеобразовательные организации
	сентябрь, октябрь 2027 года

	6.6.
	Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	6.7.
	Организация работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА
	Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2026 учебного года

	6.8.
	Публикация на официальных сайтах Управления образованием, общеобразовательных организаций информации:
	УО, Общеобразовательные организации
	

10.01.2027

29.01.2027

10.01.2027

21.04.2027

02.11.2026

10.01.2027

21.04.2027

02.11.2026
21.04.2027

	
	О датах проведения итогового собеседования, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования
О сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА
О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования
О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
О датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения)
О сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
О сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ
	
	

	6.9.
	Подготовка памяток для участников ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, выпускников, их родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами проведения ГИА 9, ГИА 11, размещение памяток на официальных сайтах Управления образованием, общеобразовательных организаций
	УО, Общеобразовательные организации
	до 25 января 2027 года

	6.10.
	Проведение Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»
	УО, Общеобразовательные организации, ППЭ ЕГЭ
	в соответствии с графиком работы УО

	6.11.
	Предоставление обучающимся, родителям (законным представителям), участникам ЕГЭ:
	УО, Общеобразовательные организации
	в течение 2026/2027 учебного года

	
	письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2027 году;
	
	

	
	рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей)
	
	

	7
	Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11

	7.1.
	Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий дорожной карты на оперативных совещаниях УО 
	УО
	январь-май 2027 года

	7.2.
	Контроль исполнения мероприятий дорожной карты
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	7.3.
	Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций, УО 
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	7.4.
	Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	7.5.
	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА, ЕГЭ в СМИ, на официальных сайтах ОО и УО
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	7.6.
	Контроль за приемкой ППЭ
	УО
	по графику МОМПСО

	7.7.
	Контроль за подачей заявлений  граждан в качестве общественных наблюдателей в МО СО
	УО
	Январь-май 2027 года

	7.8.
	Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	УО, члены ГЭК
	по графику приемки ППЭ

	7.9.
	Контроль подачи ходатайств о согласование условий проведения ГИА, ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в МОМПСО
	УО
	по мере поступления заявлений в УО 

	7.10.
	Осуществление онлайн наблюдения за ходом экзаменов в через ситуационноинформационный центр
	члены ГЭК, руководитель ППЭ
	в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году

	7.11.
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА, ЕГЭ
	УО
	в течение 2026/2027 учебного года

	7.12.
	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, территориальных подкомиссиях Предметных комиссий Свердловской области, апелляционных подкомиссиях Апелляционной комиссии Свердловской области
	УО
	в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2027 году

	
	Контроль за соблюдением требований РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ГОСПОЖНАДЗОРА, Антитеррористической защищенности в ППЭ
	
	




